## 自动化升级进度
模块名称 | 流程编号 | 流程名称 | 迁移结果(S/F) | 优先级 | 测试人 | 第一轮测试结果 | 第二轮测试结果 | 第三轮测试结果 | 问题描述
绩效管理 | PerformanceAppraisal | 绩效考核模板编制 | S |  | 黄凯 | 存在bug |  |  | 1.评价年份所选的时间控件具体到某一天了，而不是具体在哪一年； 2.在提交流程之后在“我的流程”打不开。
| PerformanceAppraisalS | 绩效考核模板编制子流程 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 表单打开错误
| PerformanceEvaluation | 绩效考核评估 | S |  | 黄凯 | 加载不出来 |  |  | 加载不出来。
| PerformanceEvaluationS | 绩效考核评估子流程 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 一直在加载中
IT门户 | MeetingFollowup | 会议纪要跟进事项执行流程 | S |  | 黄凯 | 存在疑问 |  |  | 表单无法填写内容，现有的OA系统也是一样
| MatterRegister | 事件登记 | S |  | 黄凯 | 测试存在问题，现有OA系统不存在该流程 |  |  | 1.完成流程之后，在我的流程中该流程归属为“进行中”，而不是已完成
| MeetingRecord | 会议纪要记录 | S |  | 黄凯 | 存在bug或功能不匹配 |  |  | 功能不匹配： 1.现有OA的表单中，基本信息里面的发起时间为默认当天的时间，但是在BPM中并没有默认显示时间，而是空白的。
| ITServiceRequest | 服务请求/Request | S |  | 黄凯 | 存在bug或功能不匹配 |  |  | 功能不匹配： 1.现有OA的表单中，基本信息里面的发起时间为默认当天的时间，但是在BPM中并没有默认显示时间，而是空白的。 bug项： 1.请求区域为空白，查询不到结果，导致接下来相应的“请求区域描述”和“区域路径”都是空白的； 2.“电话号码”默认值没有显示出来（猜想是取不到对象），显示的默认内容是[object Object]； 3.在填写完流程的表单信息之后发现无法提交流程。
| RequestChange | 需求变更 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 表单打开错误
预算管理(汕头仙乐) | DecisionApply | 决定书申请表 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 一直在加载中
| DecisionChange | 决定书调整 | S |  | 忠鹏
| DecisionClosed | 决定书结案 | S |  | 忠鹏
| DecisionWithdrawal | 决定书预提 | S |  | 忠鹏
| Budgetadjustment | 预算调整申请单 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 一直在加载中
| TravelRequest | 出差申请表 | S |  | 忠鹏
| TravelChanged | 出差调整/取消申请表 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| TravelExpenseFind | 出差结案及报销申请表 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| CostReimburse_New | 费用报销单 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 一直在加载中
| LoanApplication | 借款申请单 | S |  | 忠鹏
| LoanWriteoffs | 借款核销单 | S |  | 忠鹏
| PaymentRequest | 付款申请表 | S |  | 忠鹏
| AdvanceCerification | 预付款核销 | S |  | 忠鹏
| Purchasepayment | 采购付款单 | S |  | 忠鹏
预算管理(安徽仙乐) | DecisionApply_AH | 决定书申请表(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 一直在加载中
| DecisionChange_AH | 决定书调整(安徽) | S |  | 忠鹏
| DecisionClosed_AH | 决定书结案(安徽) | S |  | 忠鹏
| DecisionWithdrawal_AH | 决定书预提(安徽) | S |  | 忠鹏
| Budgetadjustment_AH | 预算调整申请单(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 一直在加载中
| TravelRequest_AH | 出差申请表(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| Purchasepayment_AH | 采购付款单(安徽) | S |  | 忠鹏
| TravelChanged_AH | 出差调整/取消申请表(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| TravelExpenseFind_AH | 出差结案及报销申请表(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| LoanApplication_AH | 借款申请单(安徽) | S |  | 忠鹏
| LoanWriteoffs_AH | 借款核销单(安徽) | S |  | 忠鹏
| PaymentRequest_AH | 付款申请表(安徽) | S |  | 忠鹏
| AdvanceCerification_AH | 预付款核销(安徽) | S |  | 忠鹏
| CostReimburse_New_AH | 费用报销单(安徽) | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
销售管理 | ProductStocked | 产品手工备料单 | S |  | 黄凯 | 存在bug或功能不匹配 |  |  | 功能不匹配： 1.现有OA的表单中，基本信息里面的发起时间为默认当天的时间，但是在BPM中并没有默认显示时间，而是空白的。 bug项： 1.表单中的“客户编码”点击选择的时候报404错错误； 2.“业务员”下拉菜单为空白的，查询不到数据； 3.下面也是，有很多数据都是没法填写的。 存在的疑惑： 1.表单信息中的厂区里面的查询内容就只有汕头仙乐和安徽仙乐，是否存在查询的内容不匹配对应的数据库的情况
| CustomerHealthFoodProduction | 客户保健食品委托生产评估 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.所有可以点击选择的文本框，在点击选择之后界面都是空白的 2.发起时间为空 3.提交流程之后“业务部门填写”出现异常
| MaterialStorage | 物料入库效期特殊情况审批表 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.所有可以点击选择的文本框，在点击选择之后界面都是空白的 2.发起时间为空 3.提交流程之后“业务部门填写”出现异常
| ProductRegistration | 业务部海外产品注册评估表 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.文本下拉框显示异常 2.发起时间为空 3.提交流程之后“业务部门填写”出现异常
| SalesChange | 销售订单变更/取消申请单 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.“选择查询按钮”的查询结果为空 2.发起时间为空 3.厂区数据可能存在不足
| feedbackCenter | 业务紧急呼叫单 | S
招标管理 | TenderingProject | 招标立项申请 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.发起时间为空 2.财务部的查询结果显示为空 3.总经办的查询结果显示为空
| TenderingProjectUpdate | 招标立项变更 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.“选择”的查询结果为空 2.财务部的查询结果显示为空 3.总经办的查询结果显示为空
| QualificationExamination | 招标资格预审 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.“选择”的查询结果为空 2.发起时间为空 3.审批流程可能存在异常，在操作的时候都是由发起人审批的
| InvitationBid | 邀标单位表 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.项目名称等表单元素均为空 2.发起时间为空 3.审批流程提交后出现异常
| BiddingAdvice | 评标纪要 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.发起时间为空
| TenderingProjectAcceptance | 项目验收 | S |  | 黄凯 | 存在问题 |  |  | 1.发起时间为空
质量管理 | StabilityCheckSuspend | 客户稳定性考察中止申请 | S |  | 黄凯
| UnqualifiedStabilityCheck | 稳定性不合格调查流程 | S |  | 黄凯
| PackagingSelectsub | 包材特殊挑选评估单子流程 | S |  | 黄凯
| CustomerStabilityCheck | 客户稳定性考察通知单 | S |  | 黄凯
| PackagingSelect | 包材特殊挑选评估单 | S |  | 黄凯
| lygcyp | 留样观察样品接收跟进 | S |  | 黄凯
| QualityChange | 变更审批流程 | S |  | 黄凯
| QualityChangeExecute | 变更执行流程 | S |  | 黄凯
| DeviationProcessingFlow | 偏差处理主流程 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 一直在加载中
| DeviationAnalysis | 偏差原因分析流程 | S |  | 黄凯
| ImprovementMeasures | 偏差改善措施跟踪流程 | S |  | 黄凯
| LossAssessment | 偏差损失评估子流程 | S |  | 黄凯
仙乐OA | EquipmentMaintenance | 设备维修 | F
| IT_new_TreelyForm | 自定义流程 | F
| ts_XLOA_ProductLabelApply | 标识校对审批流程 | F
| HT_OverSeaAprl_Form | 境外公司专项事项审批 | S
| Equipment | 固定资产采购流程 | S
| SimpleReqApprove | 样品需求审核单（非客户确认） | S
| PackOfSample | 样品需求审核单（客户确认） | S
| ProductBOMApply | 产品编BOM申请单(M码) | F
| NewProductReplay | 新产品货期答复 | F
| BOMApply | 产品编BOM申请产品(S码) | F
| CompanyNoticeNew | 公司公告New | F
| SuppliesSurvey | 物料供应调查通知单 | F
| ContinueRegisterToRecordProcess | 延续注册审批 | S
| RegisterToRecordProcess | 注册转备案审批 | S
| GOEquipment | 固定资产需求申请流程 | S
行政模块 | ClientBC | 客户报餐 | S |  | 黄凯
| OuterVisitApprove | 外来人员访问审批 | S |  | 黄凯
| kuaididengji | 快递登记 | S |  | 黄凯
| applyprintcards | 印制名片申请 | F |  | 黄凯
| Accesspermissions | 门禁权限申请表 | S |  | 黄凯
| receptionapplytable | 接待申请表 | S |  | 黄凯
合同管理 | SuppliersAccess | 供应商管理 | S |  | 忠鹏
| XL_ContractSign | 合同签批 | F | [5 empty] | 表单打开错误
产品研发 | IT_WorkFlowTest | 小试通知流程 | S |  | 忠鹏
| wuliaojiageliucheng | 物料价格流程 | S |  | 忠鹏
| SuppliesSurvey2 | 物料供应调查通知单 | F |  | 忠鹏 |  |  |  | 表单打开错误
| NuclearPrice | 核价单流程 | S |  | 忠鹏
| xunjialiucheng | 物料调价函流程 | S |  | 忠鹏
| NewWLNotice | 新物料试验通知单 | S |  | 忠鹏
| BaoCaigongyin | 新包材供应调查通知流程 | S |  | 忠鹏
| NewBCNotice | 新包材试验通知流程 | S |  | 忠鹏
| ApprovedProductChange | 获批产品变更审批 | S |  | 忠鹏
| ProductDevelopmentApply | 产品开发申请 | S |  | 忠鹏
| SampleRequirement | 样品需求确认及客户反馈 | S |  | 忠鹏
| NewCustomerIn2 | 委托经销合作客户准入申请 | S |  | 忠鹏
| ProductDemandApply | 产品需求申请 | S |  | 忠鹏
| MaterialAddApprove | 原辅料新增审批 | S |  | 忠鹏
| ProductExploitInform | 新产品试生产通知单 | S |  | 忠鹏
| QSfoodIngredient | QS食品配方审批表 | S |  | 忠鹏
| MaterialReplaceApprove | 物料替换审批 | S |  | 忠鹏
| BOMUpdateCheck | BOM修订审批流程 | S |  | 忠鹏
| ProductSidChecklist | 新产品编号检核表 | S |  | 忠鹏
| ProductAudit | 新产品试生产审批单 | S |  | 忠鹏
| ProductDemandConfirm | 产品需求确认 | S |  | 忠鹏
| SampleConfirm | 样品确认 | S |  | 忠鹏
| CustomerQSDevApply | 客户QS开发申请 | S |  | 忠鹏
| GGBZFBLC | 规格标准发布流程 | S |  | 忠鹏
| SpecificationChangeApp | 规格标准回签确认 | S |  | 忠鹏
| GGBZFBLC_New | 新规格标准发布流程 | S |  | 忠鹏
| ItemFeasibilityAssess | (非新剂型)新项目可行性评估及审批 | S |  | 忠鹏
| NewItemFeasibilityAssess | (新剂型)新项目可行性评估及审批 | S |  | 忠鹏
质量研究 | FunctionDevelopProcess | 产品方法开发审批流程 | S |  | 黄凯
| EntrustApply | 委外检验申请 | S |  | 黄凯
人力资源 | Fillout | 补打卡申请单 | S
| StaffsLeaveConfirm | 员工离职确认 | S |  | 黄凯
| NewStaffCheckIn | 新员工入职帐号申请 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 表单打开错误
| LeaveApply | 请假外出流程 | S
| StaffNeedApply | 人员需求申请表 | F |  | 黄凯 |  |  |  | 一直在加载中
| workovertime | 加班流程 | F | [5 empty] | 运行时错误
| StaffsLeaveApply | 员工离职申请表 | S |  | 黄凯
印章管理 | documentManagerFlow | 档案管理流程 | S |  | 黄凯
| signasktable | 印章使用审批流程 | S |  | 黄凯